|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม | เวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดที่กำหนดไว้ในแผน | เวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดที่ใช้จริง | ระยะเวลาของกิจกรรมที่กำหนดในแผน | ระยเวลาของกิจกรรมที่ใช้จริง | งบประมาณ  ที่ได้รับอนุมัติ | งบประมาณ  ที่ใช้จริง | ผลของกิจกรรม ที่กำหนดในแผน | ผลของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจริง |
| 1. อยู่อย่างมีค่าเพื่อแสวงหาความก้าวไกลในอนาคต | 1 ต.ค. 55 -  30 ก.ย. 56 | 1 ต.ค. 55 -  30 ก.ย. 56 | 12 เดือน | 12 เดือน | - | - | - ทำให้ผู้รับบริการมีสุขภาพร่างกาย อารมณ์ จิตใจดีมากและสามารถอยู่ร่วมกบสังคมได้อย่างมีความสุข | - ผู้รับบริการอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างสมศักดิ์ศรีและมีความสุข |

**แบบติดตามผลระหว่างดำเนินงานโครงการการดูแลคนเร่ร่อน ไร้บ้าน**

**หน่วยงาน ...บ้านพักเด็กและครอบครัว... จังหวัด....บึงกาฬ....**

ปัญหา/อุปสรรคที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน

- ผู้ใช้บริการบางคมไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมและมีความผิดปกติทางจิตเวชและอารมณ์รุนแรง

แนวทางการแก้ไข

- ใช้ระยะเวลาในการบำบัดฟื้นฟูร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสร้างความตระหนักให้ผู้รับบริการรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าต่อสังคม