**แผนการดำเนินงานโครงการ ศูนย์ประชาบดี ๑๓๐๐**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕**

**หน่วยงาน บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดเชียงใหม่**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย** | **เป้าหมาย/หน่วยนับ** | **พื้นที่**  **ดำเนินการ** | **งบประมาณ** | **แผนการดำเนินงาน** | | | | | | | | | | | | | |
| **ไตรมาสที่ ๑** | | | **ไตรมาสที่ ๒** | | | | **ไตรมาสที่ ๓** | | | | **ไตรมาสที่๔** | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | | **ม.ค** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **กิจกรรมหลัก**  ๑.จัดอบรมสังคมสงเคราะห์เบื้องต้น | ร้อยละ ๘๐ | จังหวัดเชียงใหม่ | ๕,๐๐๐ |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **กิจกรรมหลัก**  ๒.จัดอบรมผู้ปฎิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ หน่วยงาน พม. จังหวัดเชียงใหม่ | ร้อยละ ๘๐ | จังหวัดเชียงใหม่ | ๒,๕๐๐ |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |